## UI 및 추가 기능 포함
카테고리 | 테스트 케이스 및 해야할 일 | 작업 분류 | 코드 합친 후 | 작업 | 비고 | 색 분류
메인 | 비로그인시, 세탁소 찾기 누르면 로그인 페이지 | 기능 | O | 작업 완료 |  | 추가로 작업하고 싶은 사항
메인 | 비로그인 시, 커뮤니티 처리 | 기능 | O | 작업 완료 | 비회원 시, 비회원 댓글로 표기 | 에러 발견
메인 | 비로그인 시, Q&A 누르면 에러 페이지 | 기능 | O | 작업 완료 | Q&A 데이터 없어서 에러 발생 [수정 완료] | 확인 불가
메인 | 비로그인 시, 검색 버튼 누르면 로그인 페이지 | 기능 | O | 작업 완료 |  | 해결 완료
메인 | 메인 페이지 FLUANDRY 로고 | UI | O | 작업 완료 | [수정 완료]
메인 | 로그아웃 | 기능 | O | 작업 완료
메인 | 로그인 드롭다운 메뉴 살짝 띄어져있음 | UI
로그인 | 로그인 실패 시, 로그인 실패 안내 메시지 출력 | 기능 | O | 작업 완료
회원가입 | 회원가입 시, 이메일 입력 유효성 검사 | 기능 |  |  | 이메일 유효성 검사 필요 | 기타 기능
회원가입 | 회원 가입 시, 빈칸이면 입력해달라는 메시지 출력 | 기능 | O | 작업 완료 |  | 자동 DB 적재 : laundryDB
회원가입 | 회원가입 시, 이용정보동의서 | 기능 | O | 작업 완료
회원가입 | 휴대폰번호 유효성 검사 | 기능 | O
회원가입 | 주소입력창 (카카오) | 기능 | O
회원가입 | 회원가입 기능 | 기능 | O
회원가입 | 회원가입 실패 페이지 | UI
회원가입 | 아이디 중복 검사 | 기능 |  |  | 실패 시, 회원가입실패 http로 전송함 -> 다른 페이지
개인정보 | 개인정보동의서 UI | UI | O | 작업 완료 | Footer를 없애야 하나? (X) margin으로 해결 [수정 완료]
개인정보 | 개인정보동의서 체크 안했을 때 안내 메시지?
회원 정보 찾기 | 이메일 주소로 아이디 찾기 [메일 전송 및 modal창] | 기능 | O | 작업 완료
회원 정보 찾기 | 이메일 주소로 아이디 찾기 [이메일 틀렸을 때 안내 메시지] | 기능 | O | 작업 완료 | 창이 안꺼짐 [수정 완료]
회원 정보 찾기 | 이메일 주소로 비밀번호 찾기[메일로 임시 비밀번호 발급 및 modal창] | 기능 | O | 작업 완료
회원 정보 찾기 | 이메일 주소로 비밀번호 찾기 [이메일 틀렸을 때 안내 메시지] | 기능 | O | 작업 완료
회원 정보 찾기 | 임시 비밀번호 발급 후, 마이페이지로 이동 | 기능 | O | 작업 완료 | 로그인 AJAX로 변경후 동작 안된 거였음 [수정 완료]
회원 정보 찾기 | 아이디 찾기 페이지 정렬 가운데 | UI
결제 | 결제카드 입력 시, 페이지 전환이 이상함 | 기능 | O | 작업 완료
결제 | 결제카드 삭제 | 기능 | O | 작업 완료
결제 | 결제카드 hover시, QR코드 생성 | 기능 | O | 작업 완료
결제 | 결제카드 hover말고, QR버튼 클릭하면 새창에서 생성 | 기능 |  | 희망사항
결제 | 결제카드 카드 소유주 이름에 . 존재 | UI | O | 작업 완료 | 의도된것인지 확인 필요 (주석에 써있음) [수정 완료]
결제 | 결제카드 카드 유효기간 1일로 입력됨 | 기능 | O | 작업 완료 | 월/년 으로 표기
결제 | 연필 아이콘 사라지게 하기 | UI | O | 작업 완료 | QR 아이콘으로 변경
마이페이지 | 마이페이지 현재 비밀번호 틀렸을 때 아무 반응이 일어나지 않음 | 기능 | O | 작업 완료 | 에러메시지 출력안됨 [수정 완료]
마이페이지 | 마이페이지 비밀번호 수정 | 기능 | O | 작업 완료 | 비밀번호 변경이 안됨 [수정 완료]
마이페이지 | 마이페이지 닉네임 변경 | 기능 | O | 작업 완료
마이페이지 | 마이페이지 집주소 변경 | 기능 | O | 작업 완료
마이페이지 | 마이페이지 집주소 변경 후 메인 페이지 변경 | 기능 |  | 확인 필요 | 메인페이지 변경되지 않음 (현재 주소 받았었나?)
마이페이지 | 마이페이지 메일 변경 | 기능 | O | 작업 완료
마이페이지 | 마이페이지 수정 열린 상태에서 수정 버튼 누르면 접히지 않는 현상 | 기능 | O | 작업 완료 | 다시 열리는 모션을 취함 [수정 완료]
마이페이지 | 마이페이지 수정 내용 취소 누르면 그대로인 현상 | 기능 | O | 작업 완료 | 접히는 것으로 [수정 완료]
마이페이지 | 마이페이지 닉네임 변경 후 상단 네비게이션에서는 바뀌지 않는 현상 | 기능 | O | 작업 완료 | 세션을 다시 저장해주어야 함 [수정 완료]
커뮤니티 | 커뮤니티 글 작성 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 커뮤니티 댓글 작성 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 커뮤니티 본인 글만 삭제 가능 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 커뮤니티 본인 댓글만 댓글 삭제 가능 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 글 읽을 때 조회수 증가 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 글 수정 화면에서 해시태그 더블클릭시 삭제 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 글 수정 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 해시태그 클릭 검색 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 해시태그 검색 | 기능 | O | 작업 완료
커뮤니티 | 글 삭제 | 기능 | O | 작업 완료 | 정말 삭제하시겠습니까 까지만 출력 [수정 완료]
커뮤니티 | 글 보기 UI | UI
FAQ | FAQ 출력 | 기능 | O | 작업 완료
FAQ | 문의사항 [관리자에게 메일 보내기] | 기능 | O | 작업 완료
FAQ | 문의사항 화면 가운데로 | UI
세탁소 찾기 | 세탁소 찾기 메인 - 주소와 가장 가까운 세탁소 출력 | 기능 | O | 작업 완료
세탁소 찾기 | 세탁소 찾기 오버레이 클릭 시 카카오맵 이동 | 기능 | O | 작업 완료
세탁소 찾기 | 세탁소 찾기 기본 이미지 출력 (이미지 없을 때) | 기능 | O | 작업 완료 | default (X) -> onerror 로 처리 [수정 완료]
세탁소 상세 | 세탁소 상세페이지 이미지 출력 | 기능 | O | 작업 완료
세탁소 상세 | 세탁소 상세 페이지 지도 출력 | 기능 | O | 작업 완료
세탁소 상세 | 세탁소 리뷰 출력 | 기능 | O | 작업 완료 | 데이터 넣어서 확인함
세탁소 상세 | 세탁소 리뷰 추가 | 기능
세탁소 상세 | 세탁소 결제 | 기능 | O | 작업 완료 | [개발 완료]
세탁소 상세 | 세탁소 상세페이지 결제 이미지 | UI
세탁소 상세 | 추가 옵션 생성 및 결제 금액 변경 확인 | 기능 | O | 작업 완료 | [수정 완료]
세탁소 상세 | 카카오페이 결제 완료창 | UI
기타 | Footer 고정 및 html 코드에서 모두 제외 | 비기능 | O | 작업 완료 | [수정 완료]
기타 | PythonAnyWhere에 배포 | 비기능 | O | 작업 완료
기타 | 소셜 로그인 | 비기능
기타 | 404 에러 페이지 | 비기능
기타 | FAQ 더미데이터 자동화 | 비기능